## PAI 2020
| PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2020 |  |  |  | Código: FOR-INFOTEP-PLAN-03
Versión: 06
Página 1 de 1
PROCESO: | Planeación
RESPONSABLE PROCESO: | Ruben Dario Britto Molina
PDI 2019 - 2022 |  | PROYECTOS | METAS | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | Proyección de cumplimiento por actividades % (Acumulado)
EJE ESTRATEGICO | PROGRAMAS |  |  |  | 1er Trim Ene-Mar | 2do Trim Abr-Jun | 3er Trim Jul-Sep | 4to Trim Oct-Dic
GESTIÓN INSTITUCIONAL | MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Implementar la política de planeación institucional en los términos establecidos MIPG2 | Formulación Y Socialización del plan de accion Institucional | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  |  | Formular el Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  |  | Formular y socializar el Plan de Rendición de cuentas | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  |  | Acompañamiento y asesorias en la construccipon de los Plan Acción por procesos | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  |  | Asesorias y acompañamiento para la actualización de los Indicadores de gestión | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | Gestión con Valores para Resultados-ventanilla hacia dentro | Implementar la política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos en los términos establecidos MIPG2 | Reuniones mensual con los lideres de procesos y la alta dirección | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  |  | Optimización de los sistemas de información |  | 50% | 50%
|  | Gestión con Valores para Resultados-ventanilla hacia afuera | Implementar la Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública en los términos establecidos por el MIPG2 | Formular y socializar el Plan de Participación ciudadana | 50% | 50%
|  |  |  | Organizar y desarrollar la audiencia publica | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | Evaluación de Resultados | Implementar la política de Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Monitoreo a los planes de acción por procesos | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  |  | Monitoreo a los Indicadores de gestión por procesos | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | Información y Comunicación | Implementar la política Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción en los términos del MIPG2 | Monitoreo al Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  |  | Identificación y monitoreo de los Riesgos de Corrupción | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | Subtotal |  |  | 27.08% | 28.85% | 27.08% | 25%
PROCESO: | Gestión de Calidad
RESPONSABLE PROCESO: | Rafael Britto
PDI 2019 - 2022 |  | PROYECTOS | METAS | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | Proyección de cumplimiento por actividades % (Acumulado)
EJE ESTRATEGICO | PROGRAMAS |  |  |  | 1er Trim Ene-Mar | 2do Trim Abr-Jun | 3er Trim Jul-Sep | 4to Trim Oct-Dic
GESTIÓN INSTITUCIONAL | MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA | Mantener y Fortalecer el Sistema de Gestión de Calidad | Desarrollar el programa anual de auditorías internas y externas | Desarrollar el programa anual de auditorías internas y externas | 33% | 33% | 34%
|  |  | Formular y ejecutar los planes de mejora resultados de las auditorias | Formular y ejecutar los planes de mejora resultados de las auditorias |  |  | 50% | 50%
|  |  | Informe Final de Auditoria Interna y presentarlo a la Alta Direccion. | Informe Final de Auditoria Interna y presentarlo a la Alta Direccion. |  |  | 50% | 50%
|  |  | Reunión Revisión por la Dirección con los Responsables de procesos del SIGC | Reunión Revisión por la Dirección con los Responsables de procesos del SIGC |  |  | 100%
|  | Subtotal |  |  | 33% | 33% | 58.5% | 50%
PROCESO: | Sistemas y Comunicaciones
RESPONSABLE PROCESO: | Antonio Gallo
PDI 2019 - 2022 |  | PROYECTOS | METAS | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | Proyección de cumplimiento por actividades % (Acumulado)
EJE ESTRATEGICO | POLITICAS |  |  |  | 1er Trim Ene-Mar | 2do Trim Abr-Jun | 3er Trim Jul-Sep | 4to Trim Oct-Dic
GESTIÓN INSTITUCIONAL | 6. Gobierno Digital | Establecer los criterios de accesibilidad que cumplió la Entidad en su sitio Web, en el periodo evaluado | 1. Solicitar Validación criterios de accesibilidad ante el INSOR e INCI 2. Diseño de un plan de acción | 1. Analisis interno de los criterios 2. Elaboración plan de acción "Etapa inicial" | 100%
|  |  |  | Ejecución del plan de Acción |  | 100%
|  |  |  | 1. Solicitud y validación del portal ante el INSOR e INCI 2. Elaboración plan de acción "Etapa Final" |  |  | 100%
|  |  |  | Ejecución del plan de Acción |  |  |  | 100%
|  | Publicar Minimo tres datos en el portal www.datos.gov.co | Diseño de un plan de acción | Analizar y priorizar los tramites a públicar | 100%
|  |  |  | Realizar la Publicación de un dato (1) |  | 100%
|  |  |  | Realizar la Publicación de un dato (2) |  |  | 100%
|  |  |  | Realizar la Publicación de un dato (3) |  |  |  | 100%
|  | Indique el porcentaje de ejercicios, iniciativas o acciones de participación que realizó la Entidad con la ciudadanía, usuarios o grupos de interés utilizando medios electrónicos para la consulta o toma de decisiones, respecto del total de ejercicios, iniciativas o acciones de participación que ha realizado la Entidad con la ciudadanía, usuarios o grupos de interés, durante el periodo evaluado. | Diseñar un espacio para la participación "Foro Virtual" construcción del plan de desarrollo | Recolección de información necesaria para el diseño del foro | 100%
|  |  |  | Publicación del Foro | 100%
|  | Caracterizar a los usuarios respecto del total de trámites y servicios en línea con que cuenta la institución | Diseño de un instrumento para la caracterización del ciudadano | 1. Diseñar instrumento para la caracterización del ciudadano | 100%
|  |  |  | 2. Caracterización del ciudadano o grupos de interes por tramietes y Sevicios |  | 100%
|  |  |  | 3. Consolidar la caracterización del ciudadano |  |  | 100%
|  |  |  | Monitoreo a los trámites y Otros Procedimientos Administrativos (OPA) alineados con la caracterización realizada |  |  |  | 100%
|  | Monitoreo de la Estrategia de Gobierno en línea | 1. Realizar la actualización del PETI 2. Definir los indicadores 3. Realizar la Medicion y acciones de mejora | Realizar la actualización del PETI | 100%
|  |  |  | Definir indicadores para la medición del PETI |  | 100%
|  |  |  | Realización de la medición |  |  | 100%
|  |  |  | Tomar acciones de acuerdo a los resultados de la medición |  |  |  | 100%
| 7. Seguridad Digital | 1. Establecer alcance del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) y su declaración de aplicabilidad 2. Realizar análisis de riesgos y vulnerabilidades y definir proyectos para reforzar la seguridad informática 3. Política General de Seguridad de la Información integrada al Sistema Integrado de Gestión. 4. Manual de políticas de seguridad y privacidad de la información. | Estableciendo objetivos, alcance, límites, políticas de seguridad, la declaración de aplicabilidad del modelo Análisiar los riesgos,para la ejecución del plan de tratamiento de riesgos de seguridad informática y la actualización tanto de la Politica como del manual de políticas de seguridad y privacidad de la información. | Documento que establece objetivos, alcance y límites del MSPI, las políticas de seguridad, la declaración de aplicabilidad del modelo y define la asignación del recurso humano, roles y responsabilidades. Documento con la Politica Documento que contenga el Manual de políticas de seguridad y privacidad de la información. | 100%
|  |  |  | Documento con el informe de análisis de riesgos, matriz de riesgos y plan de tratamiento de riesgos de seguridad informática |  | 100%
|  | 1. Crear los Procedimientos de seguridad de la información. 2. Realizar la Gestión de Activos de Información segun la metodología y matriz de activos de información identificados y valorados 3. Identificar, valoración y tratamiento de riesgos de seguridad de la información. 4. Actualizar la Declaración de aplicabilidad de acuerdo al anexo A de la norma ISO 27001:2013. 5. Crear documentos soporte de la implementación de controles físicos y lógicos planeados dentro del plan de implementación del MSPI. 6. Crear un documento con el plan de continuidad de negocio | Diseñar documento para el proceso de atención de incidentes informáticos, Actualizar la matriz de activos de información identificados y valorados, estructurar un documento para el soporte de la implementación de controles físicos y lógicos | Actualización de Documento contentivo del proceso de atención de incidentes informáticos Documento con la metodología y matriz de activos de información identificados y valorados | 100%
|  |  |  | Actualización de Matriz con la Metodologia Documento Declaración de aplicabilidad Documento soporte de la implementación de controles físicos y lógicos | 50% | 50%
|  | 1. Crear un documento con el plan de continuidad de negocio 2. Implementar el plan de continuidad de negocio en lo concerniente a tecnología 3. Crear formatos e informes de seguimiento de la aplicación de controles preventivos y reactivos 4. Crear formatos e informes de seguimiento de la ejecución de concientización y comunicación del MPSI. 5. Crear un documento del plan de tratamiento de incidentes | Documentar el plan de continuidad de negocio, ejecución del plan de continuidad de negocio, aplicar los controles preventivos y reactivos, elaborar informes de seguimiento de la ejecución de concientización y comunicación de Seguridad Digital y elaboración del plan de tratamiento de incidentes | 1. Documentar plan de continuidad de negocio 2. Registros que evidencian la ejecución del plan de continuidad de negocio 3. Registros de seguimiento de la aplicación de controles preventivos y reactivos | 100%
|  |  |  | 4. Resgistros sobre informes de seguimiento de la ejecución de concientización y comunicación del MPSI 5. Documentar el plan de tratamiento de incidentes |  | 100%
|  | 1. Crear un documento del plan de seguimiento y desempeño del SGSI 2. Crear formatos de seguimiento al plan de tratamiento de incidentes | Se lograra por medio del plan de seguimiento y desempeño del SGSI al igual que con el seguimiento al plan de tratamiento de incidentes | 1. Documento del plan de seguimiento y desempeño del SGSI 2. Resgistros de seguimiento al plan de tratamiento de incidentes |  | 50% | 50%
| 11. Racionalización de tramites | Identificación y analisis de tramites | Por medio de la información reportada en el SUIT contrastada con la que general la institucion | Actualizar el inventario de tramites institucional, Priorización de tramites y diseño del plan | 100%
|  | Racionalización de tramite propuesto para la vigencia | Por medio de la gestión y monitoreo continuo | Monitoreo del plan |  | 50% | 50%
|  |  |  | Optimización del tramite propuesto |  |  |  | 100%
| 14. Gestión de la Información y las Comunicaciones | Identificar las necesidades de información | Diagnostico de las comunicaciones, analisis y gestión para garantizar que la información generada permite que las personas con discapacidad puedan acceder a la misma. | Realizar un Diagnostico | 100%
|  |  |  | Analisis de la Información |  | 100%
|  |  |  | Gestión de las comunicaciones |  |  | 100%
|  |  |  | Garantizar que la información que produce la entidad permite que las personas con discapacidad puedan acceder a la misma |  |  |  | 100%
INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA | DESARROLLO TECNOLÓGICO | Fortalecer la conectividad | Pasar de conexión IPV 4 a IPV 6 (Red de datos e Internet) | Elaboración de estudios previos para la contratación | 100%
|  |  |  | Ejecución y puesta en marcha del proyecto |  | 33% | 34% | 33%
|  |  | Diseño e integración de modulos Q-MELLIOR (Gestión de Inventarios, Aechivos, Proyectos de Investigación) | Elaboración de estudios previos para la contratación
|  |  |  | Seguiimiento del proyecto |  | 50% | 50%
|  |  | Actualización de Software SOPHOS (UTM) "Seguridad de la Información) | Elaboración de estudios previos para la contratación | 100%
|  |  |  | Configuración, puesta en marcha y monitoreo |  | 33% | 34% | 33%
|  |  | Mantener la capacidad de internet a 40MB (Canal Dedicado) | Elaboración de estudios previos para la contratación | 100%
|  |  |  | Seguimiento a la prestación del servicio "Test de Velocidad" |  | 33% | 34% | 33%
|  |  | Adquisición de servicios de DATA CENTER | Elaboración de estudios previos para la contratación | 100%
|  |  |  | Seguimiento a la prestación del servicio |  | 33% | 34% | 33%
PROCESO: | Gestión Academica
RESPONSABLE PROCESO: | Yamelis Navarro
PDI 2019 - 2022 |  | PROYECTOS | METAS | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | Proyección de cumplimiento por actividades % (Acumulado)
EJE ESTRATEGICO | PROGRAMAS |  |  |  | 1er Trim Ene-Mar | 2do Trim Abr-Jun | 3er Trim Jul-Sep | 4to Trim Oct-Dic
COBERTURA, CALIDAD Y PERTINENCIA | Ampliación de la Oferta Académica | Nuevos programas de pregrado | Realizar un (1) estudio para la identificación de nuevos programas académicos | Desarrollar la estapa contractual del estudio con la previa solicitud de la necesidad | 100%
|  |  |  | Aplicación de los instrumentos al sector productivo y estudiantes de IEM | 100%
|  |  |  | Analisis de resultados obtenidos del estudio con el consejo academico |  | 100%
|  |  |  | Presentación al concejo directivo la propuesta de la oferta academica |  | 100%
|  |  |  | Aprobación de la propuesta por parte del C.D. |  | 100%
|  |  | Ofertar Dos nuevos Programas academicos de pregrado . | Diseñar el documento maestro de los programas academicos | 50% | 50%
|  |  |  | Someter el programa academico al MEN |  | 100%
|  |  |  | Recibir la visita de pares academicos |  | 100%
|  | Programas de posgrados | Ofertar una (1) especializacion técnica profesional de acuerdo a los programas ofertados | Diseñar el documento maestro de los programas academicos |  | 50% | 50%
|  |  |  | Someter el programa academico al MEN |  |  | 100%
|  |  |  | Recibir la visita de pares academicos |  |  | 100%
|  | Cobertura Académica | Incrementar el porcentaje de matricularos en un Veinte por ciento (20%) | Seguimiento al proceso de promoción institucional |  | 50% |  | 50%
| DESARROLLO ACADÉMICO CURRICULAR O PROCESOS ACADÉMICOS | Formación integral, la flexibilidad curricular e interdisciplinariedad | Diseñar e implementar Políticas y estrategias para la Formación integral, la flexibilidad curricular e interdisciplinariedad | Organizar mesas de trabajo con los docentes para el diseño de las politicas | 50% | 50%
|  |  |  | Aprobación de las politicas por acto acministrativo |  | 100%
|  | Educación inclusiva | Diseñar una Politica de educación inclusiva | Organizar mesas de trabajo con los estudiantes docentes y administrativos | 50% | 50%
|  |  |  | Establecer acto administrativo de aprobación a la politica |  | 100%
|  |  | Ejecutar estrategias articuladas a la politicas de educación inclusiva | Sencibilización en lenguaje de señas a docentes y administrativos | 50% |  | 50%
|  |  |  | Señalización de las instalaciones fisicas en lengua de señas |  |  | 50% | 50%
|  |  |  | Diseñar un diccionario tecnico en areas especificas |  |  | 50% | 50%
|  |  |  | Desarrollo de un modulo de Lengua de Señas dentro de la asignatura Catedra INFOTEP | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  |  | Fortalecimiento del programa Las Manos Tambien Hablan |  | 50% |  | 50%
| INNOVACIÓN EN MEDIOS EDUCATIVOS | Software Academicos | Implementación Dos nuevos software academicos | Presentar la necesidad para la adquisición de software academico (Programa Ambiental y Permanencia con Calidad) | 50% | 50%
| CUERPO PROFESORAL CONSOLIDADO Y DE CALIDAD | Formación docentes | Realizar una convocatoria anual para definir la formación en Postgrado docente. | Diseño de la convocatoria en Especializacion, Maestria y Doctorado | 50% | 50%
|  |  |  | Socialización de la convocatoria para formación a docentes |  | 100%
|  |  |  | Recepción de las propuestas por parte de interesados: |  | 100%
|  | Actualización y capacitación docente. | Realizar un (1) evento por semestres de capacitación y actualización docente | Solicitud a los docentes a traves de los responables de programas de las necesidades de capacitación | 50% |  | 50%
|  |  |  | Organización y ejecución de las capacitaciones | 50% |  | 50%
|  |  |  | Evalaución de las capacitaciones ejecutadas | 50% |  | 50%
|  | Fortalecer el dominio en una lengua extranjera | Lograr que el 10% de los docentes de planta dominen el nivel B1 una lengua extranjera | Formar a docentes en el manejo de segunda lengua a traves de capacitación |  |  | 50% | 50%
PROCESO: | Investigación
RESPONSABLE PROCESO: | Carlos Mario Rodriguez
PDI 2019 - 2022 |  | PROYECTOS | METAS | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | Proyección de cumplimiento por actividades % (Acumulado)
EJE ESTRATEGICO | PROGRAMAS |  |  |  | 1er Trim Ene-Mar | 2do Trim Abr-Jun | 3er Trim Jul-Sep | 4to Trim Oct-Dic
INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN | INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN | Fortalecer los semilleros de investigación | Realizar un (1) evento de capacitación para fortalecer las capacidades investigativas de los semilleros de investigación | Realizar un (1) evento de capacitación para fortalecer las capacidades investigativas de los semilleros de investigación |  | 100%
|  |  | Relizar actividades de acompañamiento para que los docentes que participan en los semilleros de investigación registren o actualiza en su hoja de vida en el cv-lac | Relizar actividades de acompañamiento para que los docentes que participan en los semilleros de investigación registren o actualiza en su hoja de vida en el cv-lac | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | Mantener el 10% de la totalidad de la poblacion estudiantil participando en los semilleros de investigación | Mantener el 10% de la totalidad de la poblacion estudiantil participando en los semilleros de investigación | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | Fortalecer grupos de investigación | Mantener y fortalecer la categorizacion (C) de los actuales grupos de investigación | Mantener y fortalecer la categorizacion (C) de los actuales grupos de investigación | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | Realizar un (1) evento de capacitación anual para fortalecer las capacidades investigativas de los grupos de investigación | Realizar un (1) evento de capacitación anual para fortalecer las capacidades investigativas de los grupos de investigación |  | 100%
|  |  | Realizar acompañamiento y seguimiento de los registros en el CV - LAC de los docentes que participan en los grupos de investigación. | Realizar acompañamiento y seguimiento de los registros en el CV - LAC de los docentes que participan en los grupos de investigación. | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | Divulgación de la investigación | Realizar una (1) edición anual de la revista prospectiva | Realizar una (1) edición anual de la revista prospectiva |  |  | 100%
|  |  | Realizar un (1) boletín anual sobre las actividades y logros del proceso de investigación | Realizar un (1) boletín anual sobre las actividades y logros del proceso de investigación |  |  | 100%
|  |  | Elaborar y publicar articulos productos de la invesigaciones de los docentes | Elaborar y publicar articulos productos de la invesigaciones de los docentes |  | 50% |  | 50%
|  |  | Publicar Ponencias realizadas por los docentes | Publicar Ponencias realizadas por los docentes |  | 50% |  | 50%
|  |  | Publicar Libros de textos desarrollados por los docentes | Publicar Libros de textos desarrollados por los docentes |  |  |  | 100%
|  |  | Publicar artículos en revistas nacionales e internacionales | Publicar artículos en revistas nacionales e internacionales |  | 33% | 34% | 33%
|  | Convocatorias-proyectos de investigación | Realizar una (1) convocatoria por año para la financiación de proyectos de los grupos de investigación | Realizar una (1) convocatoria por año para la financiación de proyectos de los grupos de investigación |  | 100%
|  |  | Realizar una (1) convocatoria por año para apoyo financieros de proyectos de los semilleros de investigación | Realizar una (1) convocatoria por año para apoyo financieros de proyectos de los semilleros de investigación | 50% |  | 50%
|  | Jornada de Investigación | Realizar anualmente una Jornada de Investigación | Realizar anualmente una Jornada de Investigación |  |  | 100%
| INTERNACIONALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y MOVILIDAD ACADÉMICA | Internacionalización-investigación -extensión | Realizar un (1) encuentro anual nacional e internacional de investigación | Realizar un (1) encuentro anual nacional e internacional de investigación |  | 100%
|  |  | Incrementar el número de alianzas e integración con las redes de Investigación a nivel nacional e internacional | Incrementar el número de alianzas e integración con las redes de Investigación a nivel nacional e internacional |  | 33% | 34% | 33%
RESPONSABILIDAD SOCIAL Y COMPROMISO CON LA REGIÓN | SEGUIMIENTO Y PROMOCIÓN DE LOS EGRESADOS | Integración de egresados con la institución | Fortalecer la vinculación y participación de egresados en proyectos de investigación | Fortalecer la vinculación y participación de egresados en proyectos de investigación |  | 34% | 33% | 33%
PROCESO: | Proyección Social
RESPONSABLE PROCESO: | Renata Vega Calderon
PDI 2019 - 2022 |  | PROYECTOS | METAS | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | Proyección de cumplimiento por actividades % (Acumulado)
EJE ESTRATEGICO | PROGRAMAS |  |  |  | 1er Trim Ene-Mar | 2do Trim Abr-Jun | 3er Trim Jul-Sep | 4to Trim Oct-Dic
COBERTURA, CALIDAD Y PERTINENCIA | AMPLIACIÓN DE LA OFERTA ACADÉMICA | Fortalecimiento del programa de articulación con la educación media | Formular y ejecutar un plan de acción anual para fortalecer el programa de articulación con la educación media | Formular y ejecutar un plan de acción anual para fortalecer el programa de articulación con la educación media | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | Marketing para la promoción de los programas. | Formular una estrategia de marketing para la promoción de los programas académicos | Formular una estrategia de marketing para la promoción de los programas académicos | 50% |  | 50%
|  |  | Ejecutar anualmente las metas previstas en la estrategia de marketing para la promoción de los programas académicos | Ejecutar anualmente las metas previstas en la estrategia de marketing para la promoción de los programas académicos | 25% | 25% | 25% | 25%
RESPONSABILIDAD SOCIAL Y COMPROMISO CON LA REGIÓN | EFECTIVIDAD DE LAS RELACIONES INTERINSTITUCIONALES | Fortalecimiento en la interacción institución-sector externo | Desarrollar dos (2) Talleres anuales sobre necesidades sociales con el sector productivo | Desarrollar dos (2) Talleres anuales sobre necesidades sociales con el sector productivo |  | 50% | 50%
|  |  | Incrementar el número de alianzas y convenios con los gremios y actores del sector productivo | Incrementar el número de alianzas y convenios con los gremios y actores del sector productivo |  | 33% | 34% | 33%
|  |  | Fortalecer las alianzas y relaciones con el sector publico | Fortalecer las alianzas y relaciones con el sector publico | 25% | 25% | 25% | 25%
| EMPRENDIMIENTO | Fomento al Emprendimiento | Realizar anualmente dos (2) Talleres de capacitación en Emprendimiento Empresarial | Realizar anualmente dos (2) Talleres de capacitación en Emprendimiento Empresarial |  | 50% | 50%
|  |  | Realizar el programa Guajira Crea y Emprende Jóvenes en convenio con la Camara de Comercio de La Guajira | Realizar el programa Guajira Crea y Emprende Jóvenes en convenio con la Camara de Comercio de La Guajira |  | 100%
|  |  | Establecer con el apoyo del SENA todos los procesos y requerimientos de infraestructura y logística y humanas que demande la unidad de emprendimiento | Establecer con el apoyo del SENA todos los procesos y requerimientos de infraestructura y logística y humanas que demande la unidad de emprendimiento | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | Participar anualmente en la convocatoria del Fondo Emprender | Participar anualmente en la convocatoria del Fondo Emprender |  | 100%
|  | Programa institucional de emprendimiento con los productos de la unidad agroindustrial | Formular e implementar con estudiantes y egresados un programa de emprendimiento con los producto de la unidad agroindustrial | Formular e implementar con estudiantes y egresados un programa de emprendimiento con los producto de la unidad agroindustrial |  | 33% | 34% | 33%
| APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO | Educación continuada | Realizar anualmente dos (2) Eventos de capacitación (venta de servicios) | Realizar anualmente dos (2) Eventos de capacitación (venta de servicios) |  | 50% |  | 50%
|  |  | Realizar anualmente eventos de Seminarios, Diplomados y talleres | Realizar anualmente eventos de Seminarios, Diplomados y talleres |  | 50% | 50%
|  | Foros Temáticos | Organizar y desarrollar anualmente dos (2) foros sobre problemáticas relevantes en el entorno | Organizar y desarrollar anualmente dos (2) foros sobre problemáticas relevantes en el entorno |  | 50% |  | 50%
|  | Proyectos sociales | Desarrollar anualmente cinco (5) Proyectos Sociales con la participación de la Comunidad | Desarrollar anualmente cinco (5) Proyectos Sociales con la participación de la Comunidad |  | 50% | 50%
|  | Fortalecer la integración institución comunidad | Desarrollar Talleres de Extensión con la Comunidad | Desarrollar Talleres de Extensión con la Comunidad |  | 50% |  | 50%
|  |  | Realizar actividades de fomento de iniciativas e ideas empresariales entre las comunidades | Realizar actividades de fomento de iniciativas e ideas empresariales entre las comunidades |  | 33% | 34% | 33%
GESTIÓN INSTITUCIONAL | IMAGEN INSTITUCIONAL | Fortalecimiento de la imagen institucional | Formular un plan para el posicionamiento y fortalecer la imagen institucional | Formular un plan para el posicionamiento y fortalecer la imagen institucional | 50% |  | 50%
|  |  | Desarrollas lac actividades contempladas en el plan de acción | Desarrollas lac actividades contempladas en el plan de acción | 25% | 25% | 25% | 25%
PROCESO: | Proyección Social - Egresados
RESPONSABLE PROCESO: | Renata Vega Calderon
PDI 2019 - 2022 |  | PROYECTOS | METAS | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | Proyección de cumplimiento por actividades % (Acumulado)
EJE ESTRATEGICO | PROGRAMAS |  |  |  | 1er Trim Ene-Mar | 2do Trim Abr-Jun | 3er Trim Jul-Sep | 4to Trim Oct-Dic
RESPONSABILIDAD SOCIAL Y COMPROMISO CON LA REGIÓN | SEGUIMIENTO Y PROMOCIÓN DE LOS EGRESADOS | Seguimiento y monitoreo a Egresados | Actualizar adecuadamente el registro de información de los egresados | Actualizar adecuadamente el registro de información de los egresados | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | Sistematizar la base de datos de los egresados | Sistematizar la base de datos de los egresados | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | Crear un portal web para la unidad de egresados en la pág web institucional | Crear un portal web para la unidad de egresados en la pág web institucional |  |  | 50% | 50%
|  | Estímulos e incentivos a Egresados | Ofrecer eventos de capacitación y/o actualización dirigidos a los egresados de los diferentes programas académicos. | Ofrecer eventos de capacitación y/o actualización dirigidos a los egresados de los diferentes programas académicos. |  | 50% | 50%
|  |  | Realizar anualmente actos de reconocimiento a los egresados destacados | Realizar anualmente actos de reconocimiento a los egresados destacados |  |  | 100%
|  | Integración de egresados con la institución | Desarrollar Un (1) Encuentro graduados anualmente | Desarrollar Un (1) Encuentro graduados anualmente |  |  | 100%
|  |  | Fortalecer la participación de la comunidad de egresados en los eventos y actividades institucionales | Fortalecer la participación de la comunidad de egresados en los eventos y actividades institucionales |  | 33% | 33% | 34%
|  |  | Fortalecer la vinculación y participación de egresados en proyectos de investigación y proyección social | Fortalecer la vinculación y participación de egresados en proyectos de investigación y proyección social |  | 33% | 33% | 34%
|  | Pertinencias de las competencias de los egresados | Realizar Visitas a las empresas empleadoras | Realizar Visitas a las empresas empleadoras | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | Realizar anualmente un encuentro de egresados por programas para identificar las pertinencias de los programas académicos | Realizar anualmente un encuentro de egresados por programas para identificar las pertinencias de los programas académicos |  |  | 100%
|  |  | Aplicar herramientas (encuestas) a egresados para determinar la pertinencia del programa académicos | Aplicar herramientas (encuestas) a egresados para determinar la pertinencia del programa académicos | 25% | 25% | 25% | 25%
PROCESO: | Atención al Ciudadano
RESPONSABLE PROCESO: | Carlos Mario Guerra Camargo
PDI 2019 - 2022 |  | PROYECTOS | METAS | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | Proyección de cumplimiento por actividades % (Acumulado)
EJE ESTRATEGICO | PROGRAMAS |  |  |  | 1er Trim Ene-Mar | 2do Trim Abr-Jun | 3er Trim Jul-Sep | 4to Trim Oct-Dic
GESTIÓN INSTITUCIONAL | MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA | Gestión con Valores para Resultados-ventanilla hacia afuera | Implementar la Política de Servicio al ciudadano en los términos establecidos en el MIPG2 | Realizar y presentar a la Mesa tecnica los informe consolidades de PQRSD | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  |  | Socialización de protocolo de atención al ciudadano y carta de trato digno a docentes y estudiantes de primer semestre | 50% |  | 50%
|  |  |  | Aplicación de la encuesta de satisfación del cliente |  | 50% |  | 50%
|  |  |  | Aplicación de la encuesta de percepción del cliente | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  |  | Desarrollo divulgación de Informe de resultados de las encuentas de satisfación y percepción del cliente |  | 33% | 33% | 34%
|  |  |  | Establecer puntos de atención intinerantes del area de atención al ciudadano articulando en la promoción de oferta institucional con el proceso de Proyección Institucional |  |  |  | 100%
|  |  |  | Realizar ajustes de espacios fisicos (Señalización Inclusiva en alto relieve, braille, pictogramas) para garantizar la accesibilidad al ciudadano con discapacidad visual de acuerdo con la NTC 6047 |  |  |  | 100%
|  |  |  | Capacitación a funcionarios en el tema de cultura del servicio al ciudadano | 100%
|  |  |  | Actualizar la caracterización del ciudadano alrticulado con Bienestar institucional - Permanencia con calidad |  |  | 100%
|  |  |  | Capacitación para el equipo de atención al ciudadano en Lenguaje de señas para atender usuarios con discapacidad auditiva y verbal | 50% | 50%
|  |  |  | Traducir en Lenguaje claro los siguientes tipo de documentos Guias, Formatos, Manuales, Normas, Respuestas a PQRSD |  |  | 50% | 50%
PROCESO: | Bienestar Institucional
RESPONSABLE PROCESO: | Libia Esther Urbina
PDI 2019 - 2022 |  | PROYECTOS | METAS | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | Proyección de cumplimiento por actividades % (Acumulado)
EJE ESTRATEGICO | PROGRAMAS |  |  |  | 1er Trim Ene-Mar | 2do Trim Abr-Jun | 3er Trim Jul-Sep | 4to Trim Oct-Dic
BIENESTAR Y CONVIVENCIA INSTITUCIONAL | Permanencia Y Deserción Estudiantil | Apoyo socioeconómico a estudiantes | Política de subsidios y estímulos para beneficiar a estudiantes por semestre | Realizar un jornada por semestre de socialización de la política de subsidios y estímulos | 50% |  | 50%
|  |  |  | Organizar y ejecutar la atención del 100% de los estudiantes beneficiarios de política de subsidios y estímulos | 50% |  | 50%
|  |  | Implementar estrategias de permanencia con calidad para el apoyo a estudiantes vulnerables y con necesidades socieconomicas | Apoyar con bonos alimenticios a estudiantes del área rural y de mayor riesgo socioeconómico | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  |  | Apoyar con el Transporte escolar a los estudiantes del área rural y mayor riesgo socioeconómico | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  |  | Apoyo financiero a estudiantes de los estratos 1 y 2 mediante del programa Jóvenes en Acción - DPS |  | 33% | 33% | 34%
|  | Monitoreo y acompañamiento a la población estudiantil con riesgos de deserción | Estruturar y ejecutar un programa de acompañamiento, tutoria y Estimulos | Fortalecer el programas de tutorías académicas |  | 33% | 34% | 33%
|  |  |  | Fortalecer la estrategia de visitas domiciliarias a estudiantes con mayor riesgo de deserción | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | Preparación para el ingreso e inducción | Realizar un (1) un estudio a los nuevos estudiantes sobre sus debilidades académicas y comunitarias | Realizar un examen introductorio - para identificar las competencia academicas y evaluar las condiciones comportamenales de nuevos estudiantes | 50% |  | 50%
|  |  | Realizar una jornada de indución por semestre a los nuevos estudiantes | Organizar y desarrollar dos jornada de inducción para los nuevos estudiantes | 50% |  | 50%
| Servicios Bienestar Institucional | Servicios de salud | Atender a la comunidad estudiantil que soliciten el servicio de salud por año . | Promoción y realizar Jornadas de prevención y atención directa de los servicios de salud a estudiantes. |  | 33% | 34% | 33%
|  |  | Realizar jornadas de medidas de prevención en salud a funcionarios | Realizar cuatro jornadas de medidas de prevención en salud a la comunidad administrativa y docente |  | 33% | 33% | 34%
|  | Servicios de odontología | Atender a la comunidad estudiantil que soliciten el servicio de odontología. | Atender a los estudiantes que soliciten el servicio de odontología para cada semestre |  | 33% | 33% | 34%
|  |  |  | Organizar y desarrollar jornadas de medidas de prevención en odontología a la comunidad infoteista. | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | Servicio de atención Psicológica | Promover los servicios psicológicos. Atención Psicologicas a estudiantes, administrativos y docentes | Atender a la comunidad institucional que soliciten el servicio de atención psicológica | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  |  | Realizar cuatro (4) talleres de orientación psicológica | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  |  | Desarrollar talleres de prevención en las siguientes temáticas: Salud mental, Prevención en consumo de SPA, derechos sexuales y reproductivos y prevención en ITS |  | 50% |  | 50%
|  | Fortalecimiento de las expresiones artísticas y culturales | Realizar jornadas culturales y recreativas | Organizar y desarrollar Dos jornadas y eventos culturales y recreativas con toda la comunidad institucional |  | 50% |  | 50%
|  |  | Fortalecer los grupos de las expresiones artísticas y culturales | Promover la participación de las tres expresiones artisticos culturales (Danza, Teatro, Tambora) | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | Actividades recreativa, física y deportiva | Fortalecer las seis (6) líneas de disciplina deportiva para la formación integral del estudiante | Realizar campeonatos interinstitucionales con participación femenina en todas las disciplinas | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  |  | Realizar campeonatos interinstitucionales con participación masculina en todas las disciplinas | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  |  | Realizar campeonatos de juegos de mesa: Ajedres y tenis de mesa | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  |  | Promover la Participar en eventos deportivos del nivel regional |  | 50% |  | 50%
| Convivencia y Participación | Integración de la comunidad institucional | Realizar integración y esparcimiento con los estudiantes | Organizar y Realizar eventos de integración y esparcimiento en la comunidad estudiantil |  |  | 100%
|  |  | Realizar eventos de integración y esparcimiento con los funcionarios | Organizar y desarrollar eventos de integración y esparcimiento en los docentes y administrativos |  |  |  | 100%
|  |  | Realizar talleres de manualidades a funcionarios | Realizar dos talleres de manualidades a docentes y administrativos |  |  |  | 100%
|  | Valores institucionales | Realizar cuatro talleres anuales para el fortalecimiento de los valores institucionales | Programar y Realizar cuatro talleres y la semana de valores para el fortalecimiento de los valores institucionales en el marco del codigo de integridad |  | 33% | 34% | 33%
PROCESO: | Admision, Registro y Control Academico
RESPONSABLE PROCESO: | Walter Coronel
PDI 2019 - 2022 |  | PROYECTOS | METAS | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | Proyección de cumplimiento por actividades % (Acumulado)
EJE ESTRATEGICO | PROGRAMAS |  |  |  | 1er Trim Ene-Mar | 2do Trim Abr-Jun | 3er Trim Jul-Sep | 4to Trim Oct-Dic
EJE ESTRATÉGICO INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA | DESARROLLO TECNOLÓGICO | Sistemas de Información | Articular el proceso con el programa de egresados | Velar por que las áreas de atención interna y externas cuenten con la información actualizada y veraz.(articulada con el programa de egresados). | 50% |  | 50%
|  |  | Remodelación del area de archivo | Adecuar el salón de archivo para que este en optimas condiciones y se pueda mantener en buena calidad la información que hay reposa. (siempre y cuando se suministre lo solicitado en formato anual de necesidades) | 50% |  | 50%
CALIDAD, COBERTURA Y PERTINENCIA ACADÉMICA | INNOVACIÓN EN MEDIOS EDUCATIVOS | Herramientas tecnologicas (Software académicos) | Fortalecer la operatividad del aplicativo academico | Optimización del Software academica (SUIT). Darle funcionalidad a todo el menu | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | Optimizar y agilizar los tramites a la comunidad educativa | Generar a través del aplicativo académico certificados de estudios | 25% | 25% | 25% | 25%
PROCESO: | Talento Humano
RESPONSABLE PROCESO: | Carmen Paulina Herrera Rueda
PDI 2019 - 2022 |  | PROYECTOS | METAS | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | Proyección de cumplimiento por actividades % (Acumulado)
EJE ESTRATEGICO | PROGRAMAS |  |  |  | 1er Trim Ene-Mar | 2do Trim Abr-Jun | 3er Trim Jul-Sep | 4to Trim Oct-Dic
CALIDAD, COBERTURA Y PERTINENCIA ACADÉMICA | CUERPO PROFESORAL CONSOLIDADO Y DE CALIDAD | Formación docentes | Realizar una convocatoria anual para definir la formación docente | Diseño y Divulgación de la convocatoria a los docentes interesados | 100%
|  |  |  | Selección y distribución del porcentaje de apoyo economico a los aspirantes | 100%
|  |  |  | Realizar seguimiento a los beneficiados de la formación solicitada |  | 50% |  | 50%
|  | Actualización y capacitación docente. | Realizar un (1) evento por semestres de capacitación y actualización docente | Aplicación de encuestas de necesidades de capacitacion | 100%
|  |  |  | Actualizacion del PIC | 100%
|  |  |  | Ejecutar cronograma | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  |  | Seguimiento al PIC |  |  | 100%
|  | Formulación e implementación del Plan de relevo generacional de docentes. | Un (1) plan de relevo generacional elaborado e implementado | Formular y ejecutar el plan de relevo |  | 100%
BIENESTAR Y CONVIVENCIA INSTITUCIONAL | CONVIVENCIA Y PARTICIPACIÓN | Integración de la comunidad institucional | Realizar eventos de integración y esparcimiento en los docentes y administrativos | Aplicación de encuestas de necesidades de Bienestar e Incentivo | 100%
|  |  |  | Actualizacion del Bienestar e Incentivo | 100%
|  |  |  | Ejecutar cronograma | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  |  | Seguimiento al Plan de Bienestar e Incentivo |  |  | 100%
GESTIÓN INSTITUCIONAL | MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA | Talento humano | Sencibilizar el Codigo de integridad a los funcionarios | Realizar un cronograma de la semana del codigo de integridad | 100%
|  |  |  | Ejecutar el cronograma según los valores institucionales |  | 50% |  | 50%
|  |  |  | Evaluación de la actividad |  | 50% |  | 50%
|  |  | Actualizar la politica estrategica de Talento Humano en los términos establecidos por el MIPG2 | Formular y Ejecutar el Plan estrategico de Telento Humano | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  |  | Formular y Ejecutar el Plan de Vacantes | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  |  | Formular y Ejecutar el Plan Previsión | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  |  | Formular y Ejecutar el Plan de trabajo de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  |  | Ejecutar plan de acción resultado del Autodiagnostico | 50% | 50%
|  |  |  | Evaluacion de Desempeño Laboral | 50% |  | 50%
|  |  |  | Actualizacion del Manual de Funciones y Competencias Laborales |  | 100%
|  |  |  | Estudio Tecnico de la planta global |  |  | 100%
|  |  |  | Medicion de Clima Laboral |  |  |  | 100%
|  |  |  | Actualizar la Caracterización de los servidores | 50% |  | 50%
|  |  | Organizar historias laborales de los cuatro (4) funcionarios y definir su situción pensional | Solicitar la historia laboral de cada empleado |  | 25% | 50% | 25%
|  |  |  | Analizar según la norma del regimen pensional Colombiano |  | 25% | 50% | 25%
|  |  |  | Emitir acto administrativo a los empleados que cumplan con los requisitos del regimen pensional Colombiano |  |  |  | 100%
|  |  | Cargar novedades en el SIGEP | Dar de alta y vinculación de personal y contratistas en el SIGEP | 50% |  | 50%
PROCESO: | Biblioteca y Recursos Didacticos
RESPONSABLE PROCESO: | Alonso Mejia Fuentes
PDI 2019 - 2022 |  | PROYECTOS | METAS | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | Proyección de cumplimiento por actividades
EJE ESTRATEGICO | PROGRAMAS |  |  |  | 1er Trim Ene-Mar | 2do Trim Abr-Jun | 3er Trim Jul-Sep | 4to Trim Oct-Dic
COBERTURA, CALIDAD Y PERTINENCIA | Desarrollo Académico Curricular o Procesos Académicos | Fortalecimiento del material bibliografico disponibles | Clasificacion y divulgación del nuevo material bibliografico | Registrar, catalogar y clasificar los fondos bibliograficos que llegan a la biblioteca |  | 50% |  | 50%
|  |  |  | Actualizar el Inventario del material bibliografico de acuerdo al suministro |  | 50% |  | 50%
|  |  |  | Divulgar las nuevas adquisiciones a la comunidad academica |  | 50% |  | 50%
|  |  |  | Divulgar el Reglamento de la Biblioteca a nuevos estudiantes | 50% |  | 50%
|  | Control estadistico de las colecciones bibliograficas | Control estadistico de las colecciones | Llevar el control estadistico de los usuarios y uso de las colecciones | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  |  | Realizar revisión de los libros, conocer su estado y programar mantenimiento | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  |  | Aplicar la evaluación del servicio de percepción del usuarios y realizar el diagnostico de satisfacción del cliente |  | 50% |  | 50%
|  | Fortalecimiento del Comité de biblioteca | Reuniones del comité de Biblioteca | Programar reuniones con el comité de Biblioteca | 25% | 25% | 25% | 25%
PROCESO: | Gestión Documental
RESPONSABLE PROCESO: | Ena Luz Gutierrez
PDI 2019 - 2022 |  | PROYECTOS | METAS | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | Proyección de cumplimiento por actividades
EJE ESTRATEGICO | PROGRAMAS |  |  |  | 1er Trim Ene-Mar | 2do Trim Abr-Jun | 3er Trim Jul-Sep | 4to Trim Oct-Dic
GESTIÓN INSTITUCIONAL | MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA | Información y Comunicación | Implementar del Programa de Gestión Documental | Seguimiento y control al proceso de gestion documental. | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  |  | Mantener la actualizacion del inventario. (Gestión, Central e Histórico) |  |  | 50% | 50%
|  |  |  | Diseño e Implementacion del programa para el manejo electronico de documentos |  | 50% | 50%
|  |  | Formular y ejecutar el Plan de trabajo para el fortalecimiento y cumplimiento de requisitos normativos del Sistema de gestión documental, acorde con las directrices del Archivo General de la Nación. | Diseño del cronograma de la transferencia | 100%
|  |  |  | Recepción de transferencia y archivo de expediente | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  |  | Acompañamiento a los procesos para los temas de archivo y gestión documental | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  |  | Implementación de los instrumentos archivisticos | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | Plan Institucional de Archivos –PINAR | Actualización del PINAR | 100%
|  |  |  | Ejecución de la primera etapa del PINAR |  | 33% | 34% | 33%
|  |  | Plan de Conservación Documental | Limpieza de la bodega del archivo central | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  |  | Fumigación de la bodega del archivo central |  | 50% |  | 50%
|  |  |  | Solicitud de los materiales de conservación documental (Cajas y Carpetas desacificadas) | 50% |  | 50%
|  |  | Plan de Preservación Digital | Digitalización de los expedientes del archivo de gestión del proceso de Admisión Registro y Control Academico | 50% | 50%
|  |  |  | Copias de Seguridad de la información de Gestión Documental en la Nube | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | Política de Gestión documental | Implementar y ejecutar la Política de Gestión documental | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | Gestión Documental | Instrumentos Archivisticos | Convalidar las Tablas de Retención Documental ante el Organo competente, Archivo General de la Nación-AGN | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  |  | Convalidar las Tablas de Valoración ante el Organo competente, Archivo General de la Nación-AGN | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  |  | Diseño de Índice del Inventario documental de archivo central e histórico para mejorar el servicio de consulta y préstamo documental. (Digital y Físico). |  |  |  | 100%
|  |  | Ventanilla Unica. Software | Gestion y solicitud para la adquisición de Software de archivo | 100%
|  |  |  | Sensibilización a los lideres de procesos en el tema de gestión documental y software de ventanilla única | 100%
PROCESO: | Gestión Financiera
RESPONSABLE PROCESO: | Sara Cristina Carrascal Daza
PDI 2019 - 2022 |  | PROYECTOS | METAS | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | Proyección de cumplimiento por actividades
EJE ESTRATEGICO | PROGRAMAS |  |  |  | 1er Trim Ene-Mar | 2do Trim Abr-Jun | 3er Trim Jul-Sep | 4to Trim Oct-Dic
GESTIÓN INSTITUCIONAL | MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Implementar la política de gestión presupuestal en los términos establecidos MIPG2 | Formular e implementar la Politica de Gestión Presupuestal | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  |  | Formular el presupuesto armonizando la planeación estratégica y la programación presupuestal para la toma de decisiones. |  |  | 50% | 50%
|  |  |  | Integrar el subproceso de contabilidad con la Contaduría General de la Nación y el SIIF Nación |  | 50% | 50%
|  |  |  | Implementar la gestión de viáticos en la entidad a través del aplicativo SIIF Nación | 100%
|  | Gestión con Valores para Resultados-ventanilla hacia dentro | Implementar la politica Gestión Presupuestal y eficiencia del Gasto público-ejecución en los términos establecidos por el MIPG2 | Dar cumplimiento en los tiempos establecidos para la ejecución de compromisos, obligaciones y pagos. | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  |  | Implementación de mecanismos para conocer los costos de cada programa académico | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  |  | Gestionar para que los recaudos por venta de bienes y servicios educativos (Inscripciones, Matriculas y otros) se hagan se manera virtual | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  |  | Adquirir el portal de Davivienda para realizar al 100% los pagos de nómina, contratistas y proveedores | 100%
|  |  |  | Gestionar el cobro de la cartera adeuda por los estudiantes y por FONEDUG – Asamblea Departamental de La Guajira |  | 33% | 34% | 33%
PROCESO: | Compras y Mantenimiento
RESPONSABLE PROCESO: | Ederles Clared Estrada
PDI 2019 - 2022 |  | PROYECTOS | METAS | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | Proyección de cumplimiento por actividades % (Acumulado)
EJE ESTRATEGICO | PROGRAMAS |  |  |  | 1er Trim Ene-Mar | 2do Trim Abr-Jun | 3er Trim Jul-Sep | 4to Trim Oct-Dic
GESTIÓN INSTITUCIONAL | MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Formulación y Actualización del Plan Anual de Adquisiciones | Formular y publicar el Plan Anual de Adquisiciones en la pagina web institucional y en el SECOP | 100%
|  |  | Actualización del Plan General de Mantenimiento | Actualizar y Publicar el Plan Anual de Mantenimiento en la pagina web institucional | 100%
|  | Evaluación de Resultados | Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones | realizar seguimiento y control al del Plan Anual de Adquisiciones | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | Seguimiento del Plan Anual de Mantenimiento | realizar seguimiento y control al Plan Anual de Mantenimiento | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | Actualización del Inventario de bienes | Actualizar el Inventario de bienes |  |  | 50% | 50%
PROCESO: | Acreditación
RESPONSABLE PROCESO: | Naiyolis Patricia Gonzales
PDI 2019 - 2022 |  | PROYECTOS | METAS | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | Proyección de cumplimiento por actividades
EJE ESTRATEGICO | PROGRAMAS |  |  |  | 1er Trim Ene-Mar | 2do Trim Abr-Jun | 3er Trim Jul-Sep | 4to Trim Oct-Dic
CALIDAD, COBERTURA Y PERTINENCIA ACADÉMICA | Fortalecimiento de una Cultura de Autoevaluación y Mejoramiento Continuo | Sistema de Aseguramiento de la Calidad | Diseñar e implementar el sistema de aseguramiento interno de la calidad | Actividades de sensibilizacion y formación | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | Modelo de autoevaluación | Revisar y ajustar el modelo de autoevaluación | Revisar y ajustar el Modelo de Autoevaluación del INFOTEP conforme a la Normatividad Vigente y al SIGC de la Institución |  |  | 50% | 50%
|  | Gestión de autoevaluación y el mejoramiento continuo | Fortalecer el comité de evaluación institucional | Programar y realizar las reuniones semestrales del comité de evaluación institucional |  | 50% | 50%
|  | Mejoramiento continuo | Finalizar el proceso de autoevaluación para el progama academico: Técnico Profesional en Seguridad Industrial | Realizar proceso de autoevaluación y redactar el informe final de autoevaluación del programa academico Técnico Profesional en Seguridad Industrial | 100%
|  |  |  | Diseñar el Plan de Mejoramiento del programa academico Técnico Profesional en Seguridad Industrial | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  |  | Socializar los resultados del plan de mejoramiento de las autoevaluaciones del programa académico | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  |  | Realizar el seguimiento a los planes de mejoramiento | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | Finalizar el proceso de autoevaluación para el progama academico: Técnico Profesional Prevención de Riesgos Laborales | Socializar los resultados de las autoevaluaciones del programa académico | 100%
|  |  |  | Realizar el seguimiento a los planes de mejoramiento |  | 33% | 34% | 33%
|  |  | Finalizar el proceso de autoevaluación para el progama academico: Técnico Profesional Producción Agroindustrial de Alimentos | Realizar proceso de autoevaluación y Redactar el informe final de autoevaluación del programa academico Técnico Profesional Producción Agroindustrial de Alimentos
|  |  |  | Diseñar el Plan de Mejoramiento del programa academico Técnico Profesional Producción Agroindustrial de Alimentos | 100%
|  |  |  | Socializar los resultados del plan de mejoramiento de las autoevaluaciones del programa académico | 100%
|  |  |  | Realizar el seguimiento a los planes de mejoramiento | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | Iniciar los ciclo de Autoevaluación para los programas academicos: Tecnico Profesional en Operaciones Minera y Tecnologo en Gestión Minera | Ponderación y valoración de Condiciones institucionales y de programa; | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  |  | Redacción del informe final, |  |  | 50% | 50%
|  |  | Iniciar los ciclo de Autoevaluación para los programas academicos Tecnico Profesional en Soporte y Procesos Informaticos y Tecnologia en Desarrollo y Gestión de Sistemas Informaticos | Ponderación y valoración de Condiciones institucionales y de programa; | 100%
|  |  |  | Redacción del informe final, | 100%
|  |  | Continuar el proceso de Autoevaluación de los programas academicos Tecnico Profesional en procesos contables y Tecnologia en Gestión Contable y Financiera | Ponderación y valoración de Condiciones institucionales y de programa; | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  |  | Redacción del informe final, | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | Fortalecimiento de la cultura de autoevaluacion | Realizar dos (2) capacitación en temas de autoevaluación y aseguramiento de la calidad | Realizar una capacitación por semestre en temas de autoevaluación y aseguramiento de la calidad |  |  | 50% | 50%
| Cuerpo profesoral Consolidado y de Calidad | Evaluación docente | Realizar la evaluación del desempeño docente | Aplicar semestralmente la evaluación de desempeño docente | 25% | 25% | 25% | 25%
PROCESO: | Control Interno
RESPONSABLE PROCESO: | Diana Patricia Villar Daza
PDI 2019 - 2022 |  | PROYECTOS | METAS | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | Proyección de cumplimiento por actividades % (Acumulado)
EJE ESTRATEGICO | PROGRAMAS |  |  |  | 1er Trim Ene-Mar | 2do Trim Abr-Jun | 3er Trim Jul-Sep | 4to Trim Oct-Dic
GESTIÓN INSTITUCIONAL | MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA | Control Interno | Implementar la política de Control Interno en los términos establecidos en el MIPG2 | Diseñar la Politica de Control Interno según los términos establecidos en el MIPG | 100%
|  |  |  | Socializar la Politica de Control Interno |  | 100%
|  |  | Fortalecimiento de la cultura del autocontrol y la autoevaluación | Desarrollar una estrategia para fortalecer la cultura del autocontrol y la autoevaluación en la entidad. |  | 50% |  | 50%
|  |  | Segumiento periodicos al PAAC | Realizar Seguimiento y control al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y a los riesgos de corrupción |  | 33% | 33% | 34%
|  |  | evaluación del Sistema de Control Interno | Realizar la evaluación del Sistema de Control Interno según lo establezca la normatividad vigente | 100%
|  |  | Realizar evaluación de la gestión de riesgos | Realizar Seguimiento y evaluación de la gestión de riesgos por procesos como insumo para la toma de decisiones |  |  | 50% | 50%
|  |  | Evaluación de audiencia publica de rendición de cuentas | Realizar el informe de la evaluación y seguimiento de audiencia publica de rendición de cuentas |  |  | 100%
|  |  | Desarrollo de la Evaluación de desempeño | Realizar la evaluación de desempeño de los procesos institucionales de acuerdo a la normatividad vigente |  | 100%
|  |  | Seguimiento a la gestión institucional | Seguimiento al Plan Indicativo |  |  |  | 100%
|  |  |  | Segumiento a los planes de acción por procesos |  | 50% |  | 50%
|  |  |  | Seguimiento al plan anual de adquisiciones y compras |  | 50% |  | 50%
|  |  |  | Seguimiento al Plan de Desarrollo Institucional - PDI |  |  |  | 100%
|  |  |  | Seguimiento a los Informe de PQRSD |  | 50% |  | 50%
|  |  |  | Seguimiento al cumplimiento de los reportes de información a los diferentes entes de control | 100%
|  |  | Validación en la plataforma e-Kogui | Elaboración del certificado en la plataforma e´Kogui |  |  | 50% | 50%
|  |  | Elaboración de informes de control interno | Realizar el informe pormenorizado de control interno | 33% | 33% |  | 34%
|  |  |  | Desarrollar el informe solicitado por la Camara de Representantes |  | 100%
|  |  |  | Desarrollar el Informe Ejecutivo de Control Interno | 10%
|  |  |  | Elaboración del informe de control interno Contables | 100%
|  |  |  | Generación de Informe de Derechos de Autor |  |  | 100%
|  | Mantener y Fortalecer el Sistema | Desarrollar el Programa Anual de Auditoria | Formular y desarrollar el Plan Anual de Auditoria Interna para evaluar la gestión institucional. | 100%
|  |  |  | Realizar la Auditoria Interna |  | 50% | 50%
|  |  |  | Informe Final de Auditoria Interna y presentarlo a la Alta Direccion. |  |  | 100%
|  |  |  | Formular y ejecutar los planes de mejora resultados de las auditorias |  |  | 100%
|  |  |  | Seguimiento a los planes de mejoramientos suscrictos por procesos |  |  |  | 100%